## 采购需求总说明
采 购 需 求 总 说 明
工程名称：屋顶造型隐患整治项目
一、工程概况 1、工程名称：屋顶造型面隐患整治项目 2、建设单位：四川省金堂监狱 3、建设地点：成都市金堂县官仓街道火盆路 二、工程量清单编制范围 采购人对施工范围的确认的全部内容 三、编制依据： 1、屋顶造型面隐患整治项目实际情况； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 及相关配套文件； 3、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件； 4、工程相关的施工和验收规范。 四、工程质量、材料、施工、作业人员等的特殊要求 1、工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准并满足当地相关部门验收要求及采购人要求。 2、材料为合格产品。材料需先向采购人提供材料样品，得到认可后方可进场。 3、供应商营业执照经营范围应包含工程施工或房屋装饰装修等类别，且具有相同类别安全生产许可证。 4、作业区域位于屋顶及外侧墙面属于高空作业，供应商应组织具有高处作业资格（特种作业操作证）的人员开展作业，如搭建脚手架还需相应特种作业人员开展作业。 5、施工区域位于监管区，供应商应无条件接受采购人相应管理。 五、报价须知 1、该采购工程量清单作为采购文件的组成部分。 2、本次采购工程采用工程量清单综合单价法报价。供应商在报价时应按要求结合工程量清单描述的项目特征及实际情况进行报价，报价为含税单价。 3、采购工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，采购人可视为已含在其它有关项目的综合单价和合价中。 4、采购工程量清单是依据工程实际情况及相关技术规范进行编制的。为了便于工程计量，工程量清单中个别项目改变了计量单位,请供应商报价时注意。 5、本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。 6、采购工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。采购工程量清单中的项目特征及名称与技术说明(含各种答复等资料)及相应标准图集、规范不一致的，以采购工程量清单中的项目特征描述为准；项目特征中未尽事项，需供应商自行综合考虑报价。 7、采购人保留取消工程量清单中某些项目的权利，供应商须充分考虑此风险，采购人保留变更工程量清单中某些项目工程量的权利，成交后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。 8、供应商的报价应是采购工程量清单所确定的采购范围内的全部清单工作内容的价格体现。 9、供应商充分了解工地位置、道路、装卸限制及任何足以影响报价的情况，供应商应充分考虑施工周边道路等情况（已形成和未形成的），以上状况所产生的各项费用，应在报价时考虑。 10、施工地点位于监管区内，施工时间、方式受限，作业人员需要提前审批报备。 11、完成该项目产生的必要的不在清单内的零星施工供应商应综合考虑，不再产生费用。 12、供应商报价时一并上传营业执照、安全生产许可证、3名以上（含3名）作业人员特种作业操作证电子档，未上传上述材料报价作废，实际作业人员与上报作业人员需保持一致。
工期20天

## 投资估算表
投资估算表
工程名称：屋顶造型隐患整治项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：钢筋混凝土 2.饰面材料种类：筒瓦 3.拆除至基层 | m2 | 330 | 17.87 | 5897.10
2 | 011604002008 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位 屋檐 2. 抹灰层种类 涂料 | m2 | 45 | 13.11 | 589.95
3 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型 ：钢筋混凝土 2.找平层砂浆厚度20mm,配合比1:2 3.找平层铺设网格布一层，使用材料耐碱玻纤网，克重>130g/m2 | m2 | 330 | 24.56 | 8104.80
4 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.基层类型 ：抹灰找平层 2.腻子种类 ：外墙柔性耐水腻子 3.刮涂遍数：2遍 4.刷涂界面剂一遍 | m2 | 375 | 16.02 | 6007.50
5 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 ：抹灰面 2.腻子种类 ：外墙柔性耐水腻子 3.油漆品种、刷漆遍数 ：高耐候外墙乳胶漆（硅丙），底漆一遍面漆两遍 4.部位：屋面 | m2 | 375 | 31.28 | 11730.00
6 | 011701006009 | 措施费 | 具体作业措施供应商自行决定，该措施费视为已覆盖完成该项目所有作业范围和作业措施，供应商报价时综合考虑 一、满堂脚手架 1.搭设方式 ：屋面满堂脚手架，部分悬空。 2.搭设高度：椽口高度17米 3.作业区域两处，作业面积680m2每处，设施设备周转考虑 4.作业区域围护围挡综合考虑 二、高空吊篮 1.搭设方式：该屋面具有13根240mm构造柱，供应商自行评估结构安全后配备相应作业措施 2.搭设高度：椽口高度17米 3.作业区域两处，作业面积680m2每处，设施设备周转考虑 4.作业区域围护围挡综合考虑 | m2 | 680 | 15.34 | 10431.20
7 | 建渣清运007 | 建渣清运 | 1.铲除建渣需吊篮运输至地面 2.地面需做铺设纸板等保护措施 3.本项含建渣清运处置等所有费用 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
合 计 | [6 empty] | 45760.55