- 附件一:

- 融媒学院实训室维护维修保障项目采购需求

一、项目概述

本项目旨在遴选具备相应资质与服务能力的专业维保单位，为融媒学院所属的多媒体教室、计算机教学机房、摄影棚、直播间等专用教学场所及相关教学设施设备，提供系统化、常态化、高质量的运维保障服务。服务内容涵盖设备日常巡检、故障响应与维修、低值易耗品补充及必要的教学运行支持，确保各类教学活动安全、稳定、高效开展。

二、★服务范围及内容

2.1 服务范围

服务覆盖融媒学院全部教学技术支撑场所，具体包括：

·6间多媒体教室；

·2间通用实践教学计算机机房；

·9个专业实训室，分别为：融媒体公关与危机演练中心、融媒体直播间、全媒体创研生产平台、摄像导播综合实训室（含虚拟演播室）、化妆实训室、影像创作中心A/B、网络视听实训室、达芬奇调色中心；

·各类专业设备，包括46台（套）数字单反相机及摄像机，以及配套的专业灯具、三脚架、拍摄道具、专用配件等流动资产。

供应商须依据本技术要求，全面承担上述场所及设备的维护、维修、管理支持等工作，切实保障教学秩序与设备可用性。

2.2 服务内容

2.2.1 驻场人员配置

供应商须指派1名具备相关技术背景的专职驻场工程师，提供每日8小时现场技术支持服务。工作时间应根据学院实际教学安排（以课表为准）灵活调整，确保教学高峰期的技术保障到位。

2.2.2 日常维护服务

·对6间多媒体教室、2间计算机机房，以及各专业实训室（如音频工作站、虚拟演播系统等）所涉共计169套计算机终端的软硬件系统，实施即时响应式维护；

·对46台（套）数字单反相机、摄像机等专业影像设备提供日常状态检查与基础维护；

·每学期初、期末各开展一次全面例行维护，包括系统优化、设备清洁、连接检测、固件/驱动更新等；

·根据任课教师教学需求，及时完成专业软件的安装、配置、调试及后续维护。

2.2.3 故障维修服务

对学院所有固定及流动教学设备提供7×N（按教学时段）故障响应服务，包括故障登记、诊断、排除及必要时的硬件更换。维修过程应遵循规范操作流程，确保设备功能恢复并留存维修记录。

2.2.4 耗材采购服务

负责实训教学过程中所需的低值易耗品采购与补充，包括但不限于电池、存储卡、线缆、转接头、灯泡、白板笔等常规耗材，确保教学连续性不受影响。

2.2.5 教学运行管理支持

提供以下辅助管理服务：

·教室日常开关门及用电安全管理；

·流动设备借还登记、初步检测与状态反馈；

·配合学院完成设备调拨、搬迁、报废前的技术整理与安全转运。

2.3 服务期限

本项目服务期为自合同签订之日起一年，采用“一年一签”方式。合同期满后，视履约情况及学院实际需求，可按程序续签。

2.4 费用控制说明

本项目所涉维修服务及低值易耗品采购费用总额不得超过人民币15,000元（含税）。供应商应在该预算额度内统筹安排维修与耗材支出。所有维修作业及耗材使用均须实时登记，形成完整、可追溯的明细台账，并经学院实训管理人员现场核实、确认后签字备案。如因实际运维需求导致总费用超出上述限额，超出部分与学院协商解决，不计入合同应付金额。

2.5 实训室退出运维范围的处理机制

如在本合同履行期间，学院对部分实训室或设备启动正式报废、停用或功能转型程序，并通知供应商该场所/设备自某日起不再用于教学活动，则自该通知生效之日起，相关实训室或设备自动退出本项目维保服务范围。

对于报废、需搬迁的实训室设备，供应商需提供搬迁服务，并自退出之日起，停止该实训室或设备的巡检、维护、维修、耗材补充及管理支持等服务；因实训室或设备退出运维范围所导致的服务内容相应缩减，不影响本合同其余条款的继续有效与履行。供应商应继续全面、无条件履行合同项下针对其余仍在服务范围内的实训室及设备的全部运维义务。

  - ★三、详细技术服务要求及标准

3.1多媒体教室及机房类教室维保明细

- 见附件1

- 3.2专业实训室维保明细

- 见附件2

- 3.3专业设备维保明细

- 见附件3

3.4 常用耗材采购明细及维保项目限价

见附件4、5

3.5 管理支持服务明细

见附件6

  - ★四、商务要求

| 1 | ★服务响应 | 供应商须承诺服务期限内提供7×24 小时免费电话咨询服务。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★报价要求 | 1.本次报价采用下浮率报价方式，附件四、五中的单价限价为进行下浮率报价的基准价，竞选供应商对附件四、五中的维保项目进行统一的下浮率报价。下浮率保留小数点后一位。例如：20.0%、22.3%.所报下浮率最高者，成为该项目的中选商。 2.后续对相应维保项目的实际收费=附件四、五中的单价限价乘以（1－所报下浮率）。例如：供应商A所报下浮率为20.0% ,则维保项目（电脑除尘）的实际收费=60元×（1－20%）=48元。 3.表中未列出的维修项目和耗材，乙方应积极给予解决，经采购人市场询价调研后与成交商议定价格，作为服务价格涉及费用不应高于市场价。 4.请各潜在供应商在报价系统提交下浮率后，并同步上传所报下浮率的报价单（报检单内容应完整有效），加盖鲜章。 |
| 3 | ★付款方式 | 1.本项目无预付款，服务费按学期支付，合同履约服务期每学期结算一次。成交人提交维修维护资料文件，票据，并经采购人验收合格后，采购人下月向成交人支付完成服务季度的款项。甲乙双方确认，如采购人因财政拨款原因不能按时付款，付款期限顺延，不视为采购人违约。 2.成交人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，否则采购人有权拒绝支付。 3.成交人承诺其于合同尾部提供的收款账户信息合法真实有效，如因该收款账户信息有误导致采购人不能按时付款或者付款错误的，采购人不承担违约责任。 |
| 4 | ★团队服务人数和配置 | 本项目需要提供的团队服务人数不少于2人，其中驻场人数不少于1人。驻场人员每天8小时提供驻校支持。重要的活动考试增派人员。 注：投标文件中须提供供应商与上述人员签订的在有效期内的劳动合同复印件。 |
| 5 | ★验收标准 | 1.服务内容与采购合同一致，服务质量达到采购人要求。 2.服务期限为一年，在服务期限内完成服务，并经采购人确认。 |
| 6 | ★履约保证金 | 1、金额：本项目收取5000元作为履约保证金。 2、交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构3、出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 4、收款单位：四川文化产业职业学院 5、开户银行：工行盐市口支行 6、银行账号: 4402902009100055397 7、交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。 注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。 8、履约保证金退还时间方式：如成交人未能履行合同约定的义务，采购人有权就其所遭受的损失与履约保证金作相应抵扣；若成交人履行义务符合合同约定，采购人将履约保证金在合同履行完毕后7日内无息退还。 9、履约保证金不予退还情形：成交人不履行与采购人订立合同等情形。采购人逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| 7 | ★其他要求 | 1.中标人违约导致合同终止或解除的，中标人须于15个自然日内，支付采购人违约金20000元； 2.中标人因履行本合同知悉、获取未经公开的数据、公文、课件及案例等资料负有保密责任，中标人应与参与项目的工作人员签署保密协议，明确工作纪律和责任。 |
| 说明：在技术和商务要求中关键要求项可以添加★号作为实质性条件，不满足该指标项将导致投标被拒绝； |  |  |

## 附件1 ★机房维保明细

| 序号 | 教室 | 设备及软件 |  | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颖艺楼203 | 硬件 | 1.计算机49台 型号：华硕D521MT-I5E0000 配置：出厂时间：2018年 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，服务器与机房各终端通讯和运行无卡顿。 |
|  |  |  | 2.多媒体互动屏1台 型号：华夏A6PA681 | 包括但不限于以下故障：扩声系统里的音响、调音台、功放、麦克风等的硬件故障，更换线材。 |
|  |  |  | 3.投影仪1台 型号：优派ViewSonic | 包括但不限于以下故障：投影机的电源、灯泡、遥控、散热风扇的硬件故障； |
|  |  |  | 4.6U机柜1个，网络交换机2台 型号：华为S2700/H3C S3100V2各1台 配置：48口、24口 | 包括但不限于以下故障：布线规范、网线及网线头、供电插座、交换机及电源。 |
|  |  |  | 5.扩声系统壁挂音响2个 型号：ROU11 | 包括但不限于以下故障：音箱硬件故障，更换线材。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/10 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Adobe系列软件：AE、PR、AI、PS； 3dMAX、C4D、CDR、LR、..... 方正腾飞4.1、Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，特效插件、插件工具、外挂字幕插件、一定数量的图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；电子教室（红蜘蛛、极域等）1种管理工具；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新；“1+X证书”、单招和专升本等特殊考试。按考试要求，设置网络环境，安装相应工具，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 2 | 颖艺楼202 | 硬件 | 1.计算机1台 型号：联想启天M4360，win7专业版64位 配置：出厂时间：2014年 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，服务器与机房各终端通讯和运行无卡顿。 |
|  |  |  | 3.投影仪1台 型号：EPSON EB-C1040XN 配置：待核 | 包括但不限于以下故障：投影机的电源、灯泡、遥控、散热风扇的硬件故障。 |
|  |  |  | 4.网络交换机1台 型号：H3C S3100V2-26TP-Si 配置：24口，上行XXMb下行XXMb | 包括但不限于以下故障：布线规范、网线及网线头、供电插座、交换机及电源。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库、浏览器播放器 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Adobe系列软件：AE、PR、AI、PS； 3dMAX、C4D、CDR、LR、MAYA..... 软媒-魔方3、方正腾飞4.1、飞腾小样编辑器、 方正飞翔2012网络服务版、Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，特效插件、插件工具、外挂字幕插件、一定数量的图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；电子教室（红蜘蛛、极域等）1种管理工具；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新；“1+X证书”、单招和专升本等特殊考试。按考试要求，设置网络环境，安装考试软件，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 3 | 颖艺楼305 | 硬件 | 1.教师机1台（含双显示器） 型号：HP Z3，win10专业版64位 出厂时间：2023年 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，服务器与机房各终端通讯和运行无卡顿。 |
|  |  |  | 2.功放设备1套 型号：huadou YP-200 出厂时间：2023年 | 包括但不限于以下故障：扩声系统里的音响、调音台、功放、麦克风等的硬件故障，更换线材。 |
|  |  |  | 3.网络交换机2台 型号：H3C 配置：24口，上行XXMb下行XXMb | 包括但不限于以下故障：布线规范、网线及网线头、供电插座、交换机及电源。 |
|  |  |  | - 4.显示大屏2台 - 型号：海信65H55E - 出厂时间：2023年 | 包括但不限于以下故障：显示功能的正常、扩声系统的硬件故障，更换线材。 |
|  |  |  | - 5.本地运算终端48台 - 型号：0S-EASY | 包括但不限于以下故障：布线规范、网络正常、供电插座、显示正常、操作正常及电源正常。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows10 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库、浏览器播放器 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Adobe系列软件：AE、PR、AU、AI、PS； 剪映、OBS、EV录屏、daVinci、gv.ui..... Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，特效插件、插件工具、外挂字幕插件、一定数量的图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | - 应用工具 Office2007、WPS... 各种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器； 电子教室（噢易云）；微信。 | 包括但不限于维护：软件更新；“1+X证书”、单招和专升本等特殊考试。按考试要求，设置网络环境，安装考试软件，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 4 | 颖艺楼304 | 硬件 | 1.教师电脑1台、服务器 1台 计算机：华硕D340MC-I5H00006（显示器：长城E236BJ） 出厂时间：2021年 服务器：IBM X3650M3 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，服务器与机房各终端通讯和运行无卡顿。 |
|  |  |  | 2.多媒体讲台1个，无线话筒 2个，无线话筒接收机LX-200U Rouzz 2台，功放 Rouzz SH-7200 1台，壁挂音箱 Rouzz 2台 | 包括但不限于以下故障：扩声系统里的音响、调音台、功放、麦克风等的硬件故障，更换线材。 |
|  |  |  | 3.投影仪1台 配置：EPSON 型号：EB-C1020XN Ohyes欧叶投影幕布1张，投影仪1台SONY EX147备用 | 包括但不限于以下故障：投影机的电源、灯泡、遥控、散热风扇的硬件故障。 |
|  |  |  | 4.网络交换机1台，网络机柜 1个 网络交换机 锐捷RG-S2652G-E 1台 配置：48口 以太网交换机 D-Link DSE-3226S 1台 配置：24口 | 包括但不限于以下故障：布线规范、网线及网线头、供电插座、交换机及电源。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11、linux 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Adobe系列软件：AE、PR、AU、AI、PS；DaVinci Resolve、CAD、C4D、CDR、..... Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，特效插件、插件工具、外挂字幕插件、一定数量的图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；电子教室（红蜘蛛、极域等）1种管理工具；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新；“1+X证书”、单招和专升本等特殊考试。按考试要求，设置网络环境，安装/恢复考试软件，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 5 | 知新楼102 全媒体创研生产平台 | 硬件 | - 1.图形工作站24台 - 型号：HEDY/MiddleA7AY - 出厂时间：2023年 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，服务器与机房各终端通讯和运行无卡顿。 |
|  |  |  | - 2、直播设备：无线手拉手单元话筒（海天/ HT-2288d）摄像机（索尼/PXW-Z150） - 提词器（天影视通/ TY-M1900） - 导播直播机（上洋/ADS Pro-T1000） - 硬盘录像机（强氧/ HyperDeck Studio HD） - 专业监听音箱（YAMAHA/ HS8） - 调音台（百灵达/ X32） - 播音话筒（修普斯制造/ CM4） | 包括但不限于维护：（1）对摄像机镜头、卡槽、输入输出接口、操作按键、机身监视屏、内置话筒、机身附件、电池、充电器，每学期开学前送专业维修站做1次检修和保养(包括但不限于主机固件升级、系统参数校正、驱动程序更新等），全年2次；（2）补充常用线材、转接器等附件；（3）对调音台、提词器、直播机、播音话筒等设备进行维修调试，最少每学期1次，根据使用情况增加，保证设备状况良好 |
|  |  |  | - 核心交换机（H3C/LS-6520X-54HF-EI） - 三层接入交换机（H3C-S5130S） - 定制应用服务设备（DELL/ PowerEdge R740） - 定制数据存储服务设备（DELL/ PowerEdge R740） | 包括但不限于以下故障：布线规范、网线及网线头、供电插座、交换机及电源。 |
|  |  |  | - 4、灯：平板柔光灯（乾丰/QF-120W）24台 - 聚光灯（乾丰/QF-100W）6台 |  |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 10/11、linux 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Adobe系列软件：AE、PR、AI、PS；DaVinci Resolve、CAD、C4D、CDR、..... Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，特效插件、插件工具、外挂字幕插件、一定数量的图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；电子教室（红蜘蛛、极域等）1种管理工具；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新；“1+X证书”、单招和专升本等特殊考试。按考试要求，设置网络环境，安装/恢复考试软件，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 6 | 知新楼302 | 硬件 | 1.教师电脑1台 型号：惠普HPZ230 配置：出厂日期：2015年 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，教师机与机房各终端通讯和运行无卡顿。 |
|  |  |  | 2.扩声系统1套 配置：15w吸顶音箱2个；功放1台：MK-150 无线话筒接收机1套：TS-2200，音响2只：ST208 | 包括但不限于以下故障：音箱硬件故障，更换线材。 |
|  |  |  | 3.投屏电视4台 型号：创维4K电视58E600 配置：HDMi一进四出分配器1个 | 包括但不限于以下故障：电视机遥控、挂架、信号分配器及HDMI信号线的硬件故障。 |
|  |  |  | 4.6U网络机柜1个、网络交换机2台 型号：TP-LINK TL-SG1016T 1台 配置：16口 型号：TP-LINK TL-SG1048 1台 配置：48口 | 包括但不限于以下故障：布线规范、网线及网线头、供电插座、交换机及电源。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Adobe系列软件：AE、PR、AI、PS； DaVinci Resolve、CAD、C4D、CDR、..... Autodesk Maya 、EDIUS 6、M10 Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，特效插件、插件工具、外挂字幕插件、一定数量的图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；电子教室（极域等）1种管理工具；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。“1+X证书”、单招和专升本等特殊考试。按考试要求，设置网络环境，安装/恢复考试软件，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 7 | 仁慧楼107 融媒体与危机公关演练中心 | 硬件 | 1.教师1台，学生机21台，虚拟抠像计算机1套。 型号：华硕D340MC-I7C00006（教） 华硕D340MC-I5H00006（学） 浪潮XXX（服）、联想XX（虚拟） | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，教师机与机房各终端通讯和运行无卡顿。 |
|  |  |  | 2.拼接屏12块，大屏控制电脑2套，松下投影1套已调至颖艺楼409； 型号：京东方BOE、联想P520C、松下XX 配置：55寸液晶，HDMi一进四出分配器1个； | 包括但不限于以下故障：大屏的电源、控制器、软件、遥控、连接线硬件故障； |
|  |  |  | 3.网络交换机2台，服务器5台 型号：华为H3C、浪潮... | 包括但不限于以下故障：布线规范、网线及网线头、供电插座、交换机及电源。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件： Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Adobe系列软件：AE、PR、AU、AI、PS； Office2007、WPS... 虚拟抠像软件：品牌+版本 舆情监测软件：索贝+MCH | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，特效插件、插件工具、外挂字幕插件、一定数量的图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；电子教室（极域等）1种管理工具；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。“1+X证书”、单招和专升本等特殊考试。按考试要求，设置网络环境，安装/恢复考试软件，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |

## 附件2 ★专业实训室维保明细

| 1 | 颖艺楼103 | 硬件 | 1.灯光 型号：LED平板灯6个，灯控台2个、镝灯6套、追光灯1套、钨灯4套。 | 包括但不限于以下维修维护项目：更换灯管、电源适配器或者控制器损坏、灯架或灯罩损坏、工业插座、插板及线缆更换、更换金属卤素灯泡等。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.音箱6个，调音台2个、无线话筒6套、手持无线话筒4个，功放1套，调频收音机1个、DVD播放机1台，时序电源6个。 型号：EAW/美国音响系统、SHURE话筒 | 包括但不限于以下故障：线材及接插件故障、音箱硬件故障、更换线材、充电电池或者干电池耗材。 |
|  |  |  | 3.LED大屏幕1套，大屏控制电脑1套 型号： 配置：X进X出分配器1个； | 包括但不限于以下故障：电源、散热风扇的硬件故障； |
|  |  |  | 4.三虚拟抠像系统2套，抠像绿箱2套； | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，运行无卡顿。 |
|  |  |  | 5、反监电视7台 型号：乐视 配置：RJ转HDMI各1个 | 包括但不限于以下故障：电源、转换控制器、挂架和支架、遥控、连接线硬件故障。 |
|  |  |  | 6、导播系统1套 型号：洋铭 配置：四进两出 | 包括但不限于切换台、监视器、通话系统、50米SDI信号线等故障。 |
|  |  |  | 7.网络交换机2台 型号：华为H3C... 配置：XX口，千兆，上行XXMb下行XXMb | 包括但不限于以下故障：布线规范、网线及网线头、供电插座、交换机及电源。 |
|  |  |  | 8、工作电脑4台 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，联网和运行无卡顿。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 虚拟抠像系统、调音系统； Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。设置网络环境，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 2 | 颖艺楼104 | 硬件 | 1.化妆桌椅30套 配置：每个化妆桌配置灯带 | 包括但不限于以下故障：灯带损坏、插座插头损坏。 |
|  |  |  | 2.投影仪（含幕布）1套 配置：55寸液晶，HDMi一进四出分配器1个； | 包括但不限于以下故障：电源、散热风扇的硬件故障； |
|  |  |  | 3.电热水器1个 | 包括但不限于以下故障维修和维护：供电插座、内胆水垢清理、安全阀、进出水管等。 |
|  |  |  | 5、教师讲台1个 | 化妆品耗材补充（每学期2套）。 |
| 3 | 颖艺楼105/106 | 硬件 | 1.壁挂电脑1台 型号：拓驰TC5000 配置：OPS内置电脑 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，运行无卡顿。 |
|  |  |  | 2.投影仪1台，白板1套 | 包括但不限于以下故障：电源、散热风扇的硬件故障； |
|  |  |  | 3、交互式音视频传输服务器 型号：宝疆Y400 可通过三种方式实现电脑投屏： USB 接口发射器， HDMI接口发射器， Windows 软件投屏。 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，运行无卡顿。 |
|  |  |  | 3.闪光灯4台，含束光筒、灯罩、引闪器。 | 包括但不限于以下维修维护项目： （1）更换灯管、电源适配器或者控制器损坏、灯架或灯罩损坏、工业插座、插板及线缆更换、更换金属卤素灯泡、引闪器故障、背景支架或者电控设备损坏、背景布破损、柔光纸和色纸补充、遮光和柔光箱损坏等； （2）补充或者维护耗材，如单反相机电池、相机脚架、引闪器、插线板、干电池、读卡器、背景架、摄影高脚凳、人像摄影几何体道具、不规则几何体摄影摆拍道具、柔光屏、摄影专业用硫酸纸、锡箔纸、HUGFOEE水纹纸、加厚品质高档产品摄影纯色背景纸、复古中国风中式窗户窗格道具摆件、亚克力倒影板、亚克力倒影板、亚克力摄影台、亚克力静物台方型、聚光控光附件等。 |
|  |  |  | 4.LED常亮灯X台，含束光筒、灯罩 |  |
|  |  |  | 5.电动背景1套（四色） |  |
|  |  |  | 6.支架背景1套（单色），含一次性背景布XX米。 |  |
|  |  |  | 7.柔光箱4个 |  |
|  |  |  | 8.人像灯3台 |  |
|  |  |  | 9.道具 |  |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Office2007、WPS..... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。设置网络环境，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 4 | 颖艺楼204 | 硬件 | 1.图像处理服务器2台，大洋非编1套 型号：联想，惠普HP Z-840（非编） | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净， 教师机与机房各终端通讯无卡顿。 |
|  |  |  | 1.壁挂电脑1台 型号：拓驰TC5000 配置：OPS内置电脑直接插接。 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，运行无卡顿。 |
|  |  |  | 2.高清投影仪3台，大幅幕布1套，电视1台 型号：投影XXX，乐视XXX | 包括但不限于以下故障：扩声系统里的音响、调音台、功放、麦克风等的硬件故障，更换线材。 |
|  |  |  | 3.移动LED聚光灯4台（含横杠支架） | 包括但不限于维护： |
|  |  |  | 4.写真喷绘机2套 | 包括但不限于维护：写真喷头的维护、写真机线路的维护 |
|  |  |  | 5.裁纸工具2套 |  |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 图像处理系统.....图像输出系统.... Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。设置网络环境，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 5 | 颖艺楼206 | 硬件 | 1.苹果垃圾桶工作站1台、一体机11台 型号：57045409.57025060.57035142.5701655集成调色台 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，运行无卡顿。 |
|  |  |  | 2.投影仪1台，电影银幕1块 型号：EPSON EB-L450WH 配置：3只镜头 |  |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 MAC OS 10.12 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件（MAC版） Adobe系列软件：AE、PR、AU、AI、PS； DaVinci Resolve.....Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。设置网络环境，保障机房的及软件运行良好。 |
| 6 | 颖艺楼205（质保期内） | 硬件 | 1.音频工作站2台 型号：外接声卡ESP1010e.... 配置：写外置声卡配置.... | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，无卡顿。 |
|  |  |  | 2.调音台2套 型号：MACKIE·ONYX-1220、MIDAS M32各一台 | 包括但不限于以下故障：线材及接插件故障、音箱硬件故障、更换线材、充电电池或者干电池耗材。 |
|  |  |  | 3.专业话筒2只（含支架），话筒功放2个 型号：话筒 RODENT1000 ，话筒功率放大器 JOEMEEK·three |  |
|  |  |  | 4.监听音箱2对，耳机2个、耳机分配器2个 型号：惠威（T200B）音箱、森海塞尔耳机HD215 耳机分配器Powerplay·pro-xl |  |
|  |  |  | 5.音频输出分配器2套 |  |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 音频编辑软件1套..... Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；QQ、微信、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。设置网络环境，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 7 | 颖艺楼302（质保期内） | 硬件 | 1.实训智慧黑板 型号：创维900V3-RC1 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，无卡顿。 |
|  |  |  | - 白板1套 | 每学期白板笔2盒。 |
|  |  |  | - 智能红外三合一音频处理系统主机+麦+音箱 - 型号：裂石影音AI200-R | 包括但不限于以下故障：线材及接插件故障、音箱硬件故障、更换线材、充电电池或者干电池耗材。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。设置网络环境，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 8 | 颖艺楼303（质保期内） | 硬件 | - 教师实训工作站+显示终端 - 型号：宏碁AcerT950 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，无卡顿。 |
|  |  |  | 2.白板1套 | 每学期白板笔2盒。 |
|  |  |  | - 3. 智能红外三合一音频处理系统主机+麦+音箱 型号：裂石影音AI200-R | 包括但不限于以下故障：线材及接插件故障、音箱硬件故障、更换线材、充电电池或者干电池耗材。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；电子教室（极域等）1种管理工具；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。设置网络环境，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |
| 9 | 知新楼301 | 硬件 | 1.壁挂电视显示屏2台（含伸缩架） 型号：创维65E392G | 包括但不限于以下故障维修和维护： 供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，无卡顿。 |
|  |  |  | 2.高清触摸显示器3台，白板1套 型号：冠捷AOC E2272 | 包括但不限于以下故障维修和维护： 主板、处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、键鼠、风扇、供电插座的硬件故障；运行环境检查，包括接线、灰尘等，保持电源和外设不乱接插，机内机外无尘干净，无卡顿。 |
|  |  |  | 3.置顶LED平板灯6台 型号：创视 LED100W 配置：双色温、可编码地址 | 包括但不限于以下故障维修和维护：电源插座及线缆、挂架、色温板等 |
|  |  |  | 4.视频切换矩阵1套 型号：罗兰（Roland）XS-1HD | 包括但不限于以下故障维修和维护：内置参数设置、阀兰、音视频接口等。 |
|  |  |  | 5.直播调音台1套、话筒混音器2套、数字音频监听仪1套、音频频谱监视仪1套、数字音频系统设备1套、直播间主播话筒及支架1套、直播间嘉宾话筒及支架2套、耳机分配器1个、主持人监听耳机1副、嘉宾监听耳机2副。 型号：调音台罗德（RODE）Caster Pro，混音器EGT AT-836，听仪创视ADM1928，监视仪创视 UVM3100，数字音频设备创视（CSAVS）CS-DAS V1.0，主播话筒及支架修普斯CM689，嘉宾话筒及支架创视 328ND2-S，耳机分配器McLELLAND MAR 16A，主持人耳机普瑞声纳HD9，嘉宾耳机AKG K52 | 包括但不限于以下故障维修和维护：调音台内置参数设置、控制软件、阀兰、音视频接口、耳机支架、防喷膜等。 |
|  |  | 软件 | 1.系统软件 Windows 7/11 含：搜狗等3种中英文输入法、40种字库 | Windows操作系统升级、优化和补丁更新，保障操作系统正常运行。对于质保期内的系统软件故障，协助向原厂保修等处理，对维保期外的系统软件做正常维护。 |
|  |  |  | 2.专业软件 大屏互动展示系统设备创视（CSAVS）Solstice V1.0，大屏互动展示系统设备创视（CSAVS）Solstice V1.0...... Office2007、WPS... | 包括但不限于维护：按教学需求更新软件、设置软件工作参数，图片和视音频素材、软件注册等。 |
|  |  |  | 3.应用工具 暴风影音、QuickTime等4种播放器； Microsoft Edge、谷歌浏览器、360安全浏览器3种浏览器；QQ、腾讯会议2种即时通讯工具。 | 包括但不限于维护：软件更新。设置网络环境，保障机房的及软件运行良好。 |
|  |  |  | 4.安全防护软件 影子系统、杀毒软件 | 包括但不限于维护：安装、调试、更新。 |

## 附件3★专业设备维保项目明细

| 设备名 | 型号 | 数量 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像机 | 索尼EX1R | 8台 | 包括但不限于维护：（1）对镜头、卡槽、输入输出接口、操作按键、机身监视屏、内置话筒、机身附件、电池、充电器，每学期开学前送专业维修站做1次检修和保养(包括但不限于主机固件升级、系统参数校正、驱动程序更新等），全年2次；（2）补充常用线材、转接器等附件。 |
|  | 松下203 | 3台 |  |
|  | 索尼X280 | 4台 |  |
|  | 索尼FS5 | 2台 |  |
|  | 索尼Z150 | 6台 |  |
| 照相机 | 佳能 EOS 5D Mark IV | 2台 | 包括但不限于维护：（1）对镜头、卡槽、输入输出接口、操作按键、机身监视屏、内置话筒、机身附件、电源适配器及电池，每学期开学前送专业维修站做1次硬件和软件检修和保养(包括但不限于主机固件升级、系统参数校正、驱动程序更新等），全年2次；（2）补充常用线材、转接器等附件。 |
|  | 佳能5DIII | 1台 |  |
|  | 索尼 ZV-E10L | 2台 |  |
|  | 佳能80D | 10台 |  |
|  | 佳能60D | 8台 |  |
| 脚架 | 捷讯、金钟、伟峰 | 11个 | 维修云台液压系统、锁扣、手柄、脚架锁扣数量分别为6个（大）+3个(小)+2个（小） |
| 闪光灯 | QT400III | 23个 | 包括但不限于以下故障维修和维护：更换灯管、电源适配器或者控制器损坏、灯架或灯罩损坏、工业插座、色温板、插板及线缆更换、更换金属卤素灯泡等。 |
| 高速影室闪光灯 | 闪客QT600III | 7个 |  |
| 锂电机顶闪光灯 | 神牛 V860III | 8个 |  |
| 无线引闪器 | 神牛 | 6个 |  |
| 灯棒 | Pavtube 30C | 11个 |  |
| 影视灯 | 爱图仕 LS 1200D | 4套 |  |
| LED 聚光摄影灯 | 爱图仕 LS 600c | 8套 |  |
| LED 聚光影视灯 | 爱图仕 LS300X | 6套 |  |
| 平板灯 | 利帅 RGB-120 | 7个 |  |
| 魔术腿灯架 | 美铿 K1摄影灯架 | 30个 |  |
| 柔光箱罩 |  | 8个 |  |

## 附件4 ★专业设备耗材价格最高限价

| 序号 | 品名 | 规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SONY索尼电池 | BP-U60 | 420 |
|  | 相机脚架 | 合规通用脚架 | 420 |
|  | 卡套SONY | SDHC--SDXC MEAD--SD02 | 80 |
|  | SD卡 | 通用32G | 72 |
|  | 键盘 | 1.5米有线键盘 | 110 |
|  | 鼠标 | 1.5米有线鼠标 | 60 |
|  | 插线板 | 公牛 | 96 |
|  | 电池 | 5号电池 | 3.5 |
|  |  | 7号电池 | 3.5 |
|  |  | 纽扣电池 | 2.5 |
|  | 读卡器 | 多功能读卡器 | 65 |
|  | 绿联SDI线 | 30米 | 325 |
|  |  | 20米 | 230 |
|  |  | 10米 | 172 |
|  | 绿联转接头（扩展坞） | 通用苹果MacBook笔记本电脑、iPadPro、华为手机USB-C转HDMI转换器线，5合1【HDMI+USB3.0*3+PD】收线款。 | 180 |
|  |  | 5合1HDMI+USB3.0*460Hz款 | 180 |
|  |  | DP转HDMI转接头线、4K高清DisplayPort公对母转换器（各1） | 78 |
|  |  | DMI转DVI转换线 DVI转HDMI 4K60Hz高清线 双向互转视频线，3米 | 54 |
|  |  | DMI转DVI转换线 DVI转HDMI 4K60Hz高清线 双向互转视频线，10米 | 174 |
|  |  | HDMI公转DVI母转接头，DVI公转HDMI母转接头（各2） | 36 |
|  |  | 5合1【HDMI+HUB*2+网口（千兆）+PD（充电）】 | 198 |
|  |  | Mini DP转HDMI 【4K黑色】 | 78 |
|  |  | Mini HDMI+Micro HDMI二合一高清互转 | 54 |
|  |  | Type-C+Micro USB二合一OTG转换器 | 25 |
|  |  | DP转HDMI/VGA/DVI一转三转换器 | 180 |
|  |  | mini dp 转HDMI+VGA+DVI黑（20418） | 78 |
|  | 小蜜蜂 | 小蜜蜂 | 84 |
|  | 优盘（金士顿128G） | 优盘（金士顿128G） | 60 |
|  | 转换器（VGA和HDMI转VGA） | 转换器（VGA和HDMI转VGA） | 160 |
|  | 翻页笔 | 翻页笔 | 44.4 |
|  | 麦克风 | 麦克风 | 252 |
|  | HDMI转DP-MINI线 | 1.5米HDMI转DP-MINI线 | 40 |
|  | HDMI线 | 1米HDMI线 | 21.6 |
|  | 打印线 | 打印线 | 30 |
|  | 音频线 | 音频线 | 30 |
|  | 蓝牙音箱 | 蓝牙音箱 | 174 |
|  | 插线板 | 插线板 | 78 |
|  | 扩音器 | 扩音器 | 150 |
|  | 无线键鼠套装 | 无线键鼠套装 | 170 |

## 附件5 ★多媒体电教设备维保价格最高限价

| 项目 | 内容 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪深度光路清洗 | 144 |
| 2 | 投影仪除尘 | 72 |
| 3 | 投影仪镜头清洗 | 144 |
| 4 | 投影仪灯泡 | 780 |
| 5 | 投影仪电源板维修 | 360 |
| 6 | 投影仪光路镜片维修 | 264 |
| 7 | 投影仪主板等芯片维修 | 384 |
| 8 | 投影仪防盗吊箱 | 384 |
| 9 | 多媒体教室线槽更换 | 300 |
| 10 | 教室信号线路更换修复 | 240 |
| 11 | 钢制讲台滑轨修复更换 | 120 |
| 12 | 100寸幕布更换 | 600 |
| 13 | 120寸幕布更换 | 660 |
| 14 | 150寸幕布更换 | 840 |
| 15 | 幕布维修 | 204 |
| 16 | 机柜电子锁 | 540 |
| 17 | 教学一体机维修 | 720 |
| 18 | 刷卡多媒体中控维修 | 180 |
| 19 | 多媒体线路修复 | 144 |
| 20 | 视频画面故障修复 | 144 |
| 21 | 音频声音修复 | 240 |
| 22 | 功放维修 | 180 |
| 23 | 音频线路修复 | 180 |
| 24 | 多媒体音响维修更换 | 264 |
| 25 | 硬盘录像机硬件检修 | 624 |
| 26 | 监控线路检修 | 540 |
| 27 | 服务器维修 | 720 |
| 28 | 高清摄像机维修 | 660 |
| 29 | 照相机维修 | 420 |
| 30 | 摄像三脚架 | 156 |
| 31 | 摄影脚架 | 156 |
| 32 | 导播系统维修 | 660 |
| 33 | 监控摄像头维修更换 | 360 |
| 34 | 话筒维修 | 120 |
| 35 | 电脑硬件故障维修 | 180 |
| 36 | 电脑软件故障维修 | 180 |
| 37 | 网络交换机检修 | 384 |
| 38 | 机柜锁 | 240 |
| 39 | 电脑除尘 | 60 |
| 40 | 电脑配件更换 | 144 |
| 41 | 电脑外设 | 84 |
| 42 | 电子教室修复 | 264 |
| 43 | 网络排查与修复 | 264 |
| 44 | 会议音响线路检修 | 240 |
| 45 | 会议音响功放维修 | 420 |
| 46 | 会议音响喇叭更换维修 | 240 |
| 47 | 专业设备巡查 | 240 |
| 48 | 非付费版专业软件安装 | 80 |
| 49 | 弱电线路整理 | 380 |
| 50 | 重大考试技术保障（天） | 300 |
| 51 | 教室智慧黑板一体机麦克风维修 | 500 |
| 52 | 教室智慧黑板一体机投屏同屏设备维修 | 850 |
| 53 | 教室智慧黑板一体机OPS内存维修 | 350 |
| 54 | 教室智慧黑板一体机OPS主板维修 | 800 |
| 55 | 教室智慧黑板一体机OPScpu维修 | 800 |

## 附件6 ★管理支持服务明细

一、教室运行保障服务

1、负责学院所属17间实训教室的日常开关门管理，服务时段为每日08:00至21:30，确保教学活动按时启动与有序结束；
    2、在上述时段内，同步执行教室内总电源开关操作，严格落实用电安全管理规范，防止设备空载运行及安全隐患。

二、 流动设备管理支持服务

协助开展流动教学设备的全周期辅助管理工作。设备归还时，须进行外观、功能及配件完整性初检；如发现损坏、故障或配件缺失，应立即登记并提交《设备异常报告》，同步启动维修或补充流程，确保资产状态可追溯、可闭环。

三、设备资产搬迁服务

1、配合学院资产管理人员，完成教学设备的搬运、调拨、报废前的技术整理与物理转移工作；
    2、具备安全、规范搬运中小型教学设备的能力（单件设备重量原则上不超过20公斤），作业过程中应采取必要防护措施，必要时使用手推车等辅助工具，确保人员与设备安全。